ANEXO XI

| BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº PMI/AMFRI 001/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO |  | RESULTADO ORÇAMENTO | VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE E ITEM | VALOR ESTIPULADO | VALOR CONTRATADO | SETEMBRO 2014 | OUTUBRO 2014 | NOVEMBRO 2014 | FEVEREIRO 2015 | ABRIL 2015 | MAIO 2015 | JUNHO 2015 | TOTAL EXECUTADO | SALDO A EXECUTAR |
| FASE 1 – Mobilização e Levantamento de informações | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| A - Mobilização equipe técnica e elaboração do Plano de Trabalho | 15.200,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | - | - | - | - | - | - | 13.750,00 | 0,00 |
| B - Identificação análise prévia | 15.200,00 | 13.750,00 | - | 13.750,00 | - | - | - | - | - | 13.750,00 | 0,00 |
| C - Pesquisa e levantamento | 91.200,00 | 82.500,00 | - | - | 48.125,00 | 34.375,00 | - | - | - | 82.500,00 | 0,00 |
| D – Consulta Pública | 7.600,00 | 6.875,00 | - | - | - | - | 6.875,00 | - | - | 6.875,00 | 0,00 |
| FASE 2 – Diagnóstico e Prognóstico | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| A – Diagnóstico | 11.400,00 | 10.312,50 | - | - | - | - | 10.312,50 | - | - | 10.312,50 | 0,00 |
| B – Prognóstico | 11.400,00 | 10.312,50 | - | - | - | - | 10.312,50 | - | - | 10.312,50 | 0,00 |
| C – Audiência de Apresentação do diagnóstico | 7.600,00 | 6.875,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.875,00 |
| FASE 3 – Elaboração de Propostas | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| A - Concepção de propostas | 45.600,00 | 41.250,00 | - | - | - | - | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00- | 41.250,00 | 0,00 |
| B - Análise de propostas | 15.200,00 | 13.750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.750,00 |
| C - Audiência Pública | 7.600,00 | 6.875,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.875,00 |
| D – Detalhamento das propostas | 45.600,00 | 41.250,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.250,00 |
| FASE 4 – Elaboração da Minuta de Lei | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| A.1 - Minuta da Lei PMUR | 11.400,00 | 10.312,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.312,50 |
| A.2 - Relatório do PMUR | 11.400,00 | 10.312,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.312,50 |
| A.3 - Minuta termo convênio | 7.600,00 | 6.875,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.875,00 |
| TOTAIS | 304.000,00 | 275.000,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 48.125,00 | 34.375,00 | 41.250,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 178.750,00 | 96.250,00 |

ITAJAI/SC, em 06 de julho de 2015.

CELIO JOSE BERNARDINO                          VILMAR FRONZA

Secretário Executivo da AMFRI                     CONTADOR CRC/010.894/O-1