	ANEXO XI



	BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº PMI/AMFRI  001/2014

	COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO
	RESULTADO
ORÇAMENTO
	VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS
	 
	 

	FASE  E  ITEM
	VALOR ESTIPULADO
	VALOR
CONTRATADO
	SETEMBRO
2014
	OUTUBRO
2014
	NOVEMBRO
2014
	DEZEMBRO
2014
	JANEIRO
2015
	FEVEREIRO
2015
	MARÇO
2015
	TOTAL EXECUTADO
	SALDO A EXECUTAR

	FASE 1 – Mobilização e Levantamento de informações
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	A - Mobilização equipe técnica e elaboração do Plano de Trabalho
	15.200,00
	13.750,00
	13.750,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13.750,00
	0,00

	B - Identificação análise prévia
	15.200,00
	13.750,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13.750,00

	C - Pesquisa e levantamento
	91.200,00
	82.500,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	82.500,00

	D – Consulta Pública
	7.600,00
	6.875,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.875,00

	FASE II – Diagnóstico e Prognóstico
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	A – Diagnóstico
	11.400,00
	10.312,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.312,50

	B – Prognóstico
	11.400,00
	10.312,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.312,50

	C – Audiência de Apresentação do diagnóstico
	7.600,00
	6.875,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6.875,00

	FASE III – Elaboração de Propostas
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	A - Concepção de propostas
	45.600,00
	41.250,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	41.250,00

	B - Análise de propostas
	15.200,00
	13.750,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13.750,00

	C - Audiência Pública
	7.600,00
	6.875,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6.875,00

	D – Detalhamento das propostas
	45.600,00
	41.250,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	41.250,00

	FASE IV – Elaboração da Minuta de Lei
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00

	A.1 - Minuta da Lei PMUR
	11.400,00
	10.312,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.312,50

	A.2 - Relatório do PMUR
	11.400,00
	10.312,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.312,50

	A.3 - Minuta  termo convênio
	7.600,00
	6.875,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6.875,00

	TOTAIS
	304.000,00
	275.000,00
	13.750,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13.750,00
	261.250,00




ITAJAI/SC, em 30 de outubro de 2014.
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