ANEXO XI

|  | BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº PMI/AMFRI 001/2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO |  |  | RESULTADO ORÇAMENTO |  | VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FASE E ITEM |  | VALOR ESTIPULADO | VALOR CONTRATADO | 09/2014 |  | 10/2014 | 11/2014 | 02/2015 | 04/2015 | 05/2015 | 06/2015 | 07/2015 | TOTAL EXECUTADO | SALDO A EXECUTAR |
| FASE 1 – Mobilização e Levantamento de informações |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - Mobilização equipe técnica e elaboração do Plano de Trabalho |  | 15.200,00 | 13.750,00 | 13.750,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | 13.750,00 | 0,00 |
| B - Identificação análise prévia |  | 15.200,00 | 13.750,00 | - |  | 13.750,00 | - | - | - | - | - | - | 13.750,00 | 0,00 |
| C - Pesquisa e levantamento |  | 91.200,00 | 82.500,00 | - |  | - | 48.125,00 | 34.375,00 | - | - | - | - | 82.500,00 | 0,00 |
| D – Consulta Pública |  | 7.600,00 | 6.875,00 | - |  | - | - | - | 6.875,00 | - | - | - | 6.875,00 | 0,00 |
| FASE 2 – Diagnóstico e Prognóstico |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | 0,00 | 0,00 |
| A – Diagnóstico |  | 11.400,00 | 10.312,50 | - |  | - | - | - | 10.312,50 | - | - | - | 10.312,50 | 0,00 |
| B – Prognóstico |  | 11.400,00 | 10.312,50 | - |  | - | - | - | 10.312,50 | - | - | - | 10.312,50 | 0,00 |
| C – Audiência de Apresentação do diagnóstico |  | 7.600,00 | 6.875,00 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.875,00 |
| FASE 3 – Elaboração de Propostas |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - Concepção de propostas |  | 45.600,00 | 41.250,00 | - |  | - | - | - | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | - | 41.250,00 | 0,00 |
| B - Análise de propostas |  | 15.200,00 | 13.750,00 | - |  | - | - | - | - | - | - | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 |
| C - Audiência Pública |  | 7.600,00 | 6.875,00 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.875,00 |
| D – Detalhamento das propostas |  | 45.600,00 | 41.250,00 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.250,00 |
| FASE 4 – Elaboração da Minuta de Lei |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1 - Minuta da Lei PMUR |  | 11.400,00 | 10.312,50 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.312,50 |
| A.2 - Relatório do PMUR |  | 11.400,00 | 10.312,50 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.312,50 |
| A.3 - Minuta termo convênio |  | 7.600,00 | 6.875,00 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.875,00 |
| TOTAIS |  | 304.000,00 | 275.000,00 | 13.750,00 |  | 13.750,00 | 48.125,00 | 34.375,00 | 41.250,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 192.500,00 | 82.500,00 |

| COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO |  | RESULTADO ORÇAMENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE E ITEM | VALOR ESTIPULADO | VALOR CONTRATADO | 08/2015 |  | 09/2015 |  | 10/2015 | 11/2015 |  | 12/2015 | TOTAL EXECUTADO | SALDO A EXECUTAR |
| FASE 1 – Mobilização e Levantamento de informações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - Mobilização equipe técnica e elaboração do Plano de Trabalho | 15.200,00 | 13.750,00 | - |  | - |  | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 |
| B - Identificação análise prévia | 15.200,00 | 13.750,00 | - |  | - |  | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 |
| C - Pesquisa e levantamento | 91.200,00 | 82.500,00 | - |  | - |  | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 |
| D – Consulta Pública | 7.600,00 | 6.875,00 | - |  | - |  | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 |
| FASE 2 – Diagnóstico e Prognóstico | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| A – Diagnóstico | 11.400,00 | 10.312,50 | - |  | - |  | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 |
| B – Prognóstico | 11.400,00 | 10.312,50 | - |  | - |  | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 |
| C – Audiência de Apresentação do diagnóstico | 7.600,00 | 6.875,00 | - |  | - |  | - | 6.875,00 |  | - | 6.875,00 | 0,00 |
| FASE 3 – Elaboração de Propostas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - Concepção de propostas | 45.600,00 | 41.250,00 | - |  | - |  | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 |
| B - Análise de propostas | 15.200,00 | 13.750,00 | - |  | - |  | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 |
| C - Audiência Pública | 7.600,00 | 6.875,00 | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 6.875,00 |
| D – Detalhamento das propostas | 45.600,00 | 41.250,00 | 13.750,00 |  | - |  | - | 13.750,00 |  | 13.750,00 | 41.250,00 | 0,00 |
| FASE 4 – Elaboração da Minuta de Lei | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1 - Minuta da Lei PMUR | 11.400,00 | 10.312,50 | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 10.312,50 |
| A.2 - Relatório do PMUR | 11.400,00 | 10.312,50 | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 10.312,50 |
| A.3 - Minuta termo convênio | 7.600,00 | 6.875,00 | - |  | - |  | - | - |  | - | - | 6.875,00 |
| TOTAIS | 304.000,00 | 275.000,00 | 13.750,00 |  | - |  | - | 20.625,00 |  | 13.750,00 | 240.625,00 | 34.375,00 |

| COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO |  | RESULTADO ORÇAMENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE E ITEM | VALOR ESTIPULADO | VALOR CONTRATADO | 01/2016 |  | 03/2016 |  | 07/2016 |  |  |  | TOTAL EXECUTADO | SALDO A EXECUTAR |
| FASE 1 – Mobilização e Levantamento de informações | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - Mobilização equipe técnica e elaboração do Plano de Trabalho | 15.200,00 | 13.750,00 | - |  | - |  | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 |
| B - Identificação análise prévia | 15.200,00 | 13.750,00 | - |  | - |  | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 |
| C - Pesquisa e levantamento | 91.200,00 | 82.500,00 | - |  | - |  | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 |
| D – Consulta Pública | 7.600,00 | 6.875,00 | - |  | - |  | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 |
| FASE 2 – Diagnóstico e Prognóstico | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| A – Diagnóstico | 11.400,00 | 10.312,50 | - |  | - |  | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 |
| B – Prognóstico | 11.400,00 | 10.312,50 | - |  | - |  | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 |
| C – Audiência de Apresentação do diagnóstico | 7.600,00 | 6.875,00 | - |  | - |  | - | 0,00 |  | - | 0,00 | 0,00 |
| FASE 3 – Elaboração de Propostas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A - Concepção de propostas | 45.600,00 | 41.250,00 | - |  | - |  | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 |
| B - Análise de propostas | 15.200,00 | 13.750,00 | - |  | - |  | - | - |  | - | 0,00 | 0,00 |
| C - Audiência Pública | 7.600,00 | 6.875,00 | - |  | - |  | 6.875,00 | - |  | - | 6.875,00 | 0,00 |
| D – Detalhamento das propostas | 45.600,00 | 41.250,00 | 0,00 |  | - |  | - | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FASE 4 – Elaboração da Minuta de Lei | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.1 - Minuta da Lei PMUR | 11.400,00 | 10.312,50 | 4.125,00 |  | 6.187,50 |  | - | - |  | - | 10.312,50 | 0,00 |
| A.2 - Relatório do PMUR | 11.400,00 | 10.312,50 | - |  | - |  | 10.312,50 | - |  | - | 10.312,50 | 0,00 |
| A.3 - Minuta termo convênio | 7.600,00 | 6.875,00 | - |  | - |  | 6.875,00 | - |  | - | 6.875,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 304.000,00 | 275.000,00 | 4.125,00 |  | 6.187,50 |  | 24.062,50 | 0,00 |  | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 |

ITAJAI/SC, em 19 de Julho de 2016.

| CELIO JOSE BERNARDINO | JEAN CARLOS COELHO |
| --- | --- |
| Secretário Executivo da AMFRI | CONTADOR CRC/010.894/O-1 |