
	ANEXO XI



	
	BALANCETE ACUMULADO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO Nº PMI/AMFRI  001/2014

	COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO
	RESULTADO
ORÇAMENTO
	
	VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS
	 
	 

	FASE  E  ITEM
	VALOR ESTIPULADO
	VALOR
CONTRATADO
	09/2014
	10/2014
	11/2014
	02/2015
	04/2015
	05/2015
	
06/2015
	07/2015
	TOTAL EXECUTADO
	SALDO A EXECUTAR

	FASE 1 – Mobilização e Levantamento de informações
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	A - Mobilização equipe técnica e elaboração do Plano de Trabalho
	15.200,00
	13.750,00
	13.750,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13.750,00
	0,00

	B - Identificação análise prévia
	15.200,00
	13.750,00
	-
	13.750,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13.750,00
	0,00

	C - Pesquisa e levantamento
	91.200,00
	82.500,00
	-
	-
	48.125,00
	34.375,00
	-
	-
	-
	-
	82.500,00
	0,00

	D – Consulta Pública
	7.600,00
	6.875,00
	-
	-
	-
	-
	6.875,00
	-
	-
	-
	6.875,00
	0,00

	FASE 2 – Diagnóstico e Prognóstico
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	0,00
	0,00

	A – Diagnóstico
	11.400,00
	10.312,50
	-
	-
	-
	-
	10.312,50
	-
	-
	-
	10.312,50
	0,00

	B – Prognóstico
	11.400,00
	10.312,50
	-
	-
	-
	-
	10.312,50
	-
	-
	-
	10.312,50
	0,00

	C – Audiência de Apresentação do diagnóstico
	7.600,00
	6.875,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6.875,00

	FASE 3 – Elaboração de Propostas
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	A - Concepção de propostas
	45.600,00
	41.250,00
	-
	-
	-
	-
	13.750,00
	13.750,00
	13.750,00
	-
	41.250,00
	0,00

	B - Análise de propostas
	15.200,00
	13.750,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13.750,00
	13.750,00
	0,00

	C - Audiência Pública
	7.600,00
	6.875,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6.875,00

	D – Detalhamento das propostas
	45.600,00
	41.250,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	41.250,00

	FASE 4 – Elaboração da Minuta de Lei
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	A.1 - Minuta da Lei PMUR
	11.400,00
	10.312,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.312,50

	A.2 - Relatório do PMUR
	11.400,00
	10.312,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.312,50

	A.3 - Minuta  termo convênio
	7.600,00
	6.875,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6.875,00

	TOTAIS
	304.000,00
	275.000,00
	13.750,00
	13.750,00
	48.125,00
	34.375,00
	41.250,00
	13.750,00
	13.750,00
	13.750,00
	192.500,00
	82.500,00







	COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO
	RESULTADO
ORÇAMENTO
	
	 
	 

	FASE  E  ITEM
	VALOR ESTIPULADO
	VALOR
CONTRATADO
	08/2015
	09/2015
	10/2015
	11/2015
	12/2015
	TOTAL EXECUTADO
	SALDO A EXECUTAR

	FASE 1 – Mobilização e Levantamento de informações
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	A - Mobilização equipe técnica e elaboração do Plano de Trabalho
	15.200,00
	13.750,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	B - Identificação análise prévia
	15.200,00
	13.750,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	C - Pesquisa e levantamento
	91.200,00
	82.500,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	D – Consulta Pública
	7.600,00
	6.875,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	FASE 2 – Diagnóstico e Prognóstico
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	A – Diagnóstico
	11.400,00
	10.312,50
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	B – Prognóstico
	11.400,00
	10.312,50
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	C – Audiência de Apresentação do diagnóstico
	7.600,00
	6.875,00
	-
	-
	-
	6.875,00
	-
	6.875,00
	0,00

	FASE 3 – Elaboração de Propostas
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	A - Concepção de propostas
	45.600,00
	41.250,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	B - Análise de propostas
	15.200,00
	13.750,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	C - Audiência Pública
	7.600,00
	6.875,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6.875,00

	D – Detalhamento das propostas
	45.600,00
	41.250,00
	13.750,00
	-
	-
	13.750,00
	13.750,00
	41.250,00
	0,00

	FASE 4 – Elaboração da Minuta de Lei
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	A.1 - Minuta da Lei PMUR
	11.400,00
	10.312,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.312,50

	A.2 - Relatório do PMUR
	11.400,00
	10.312,50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10.312,50

	A.3 - Minuta  termo convênio
	7.600,00
	6.875,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6.875,00

	TOTAIS
	304.000,00
	275.000,00
	13.750,00
	-
	-
	20.625,00
	13.750,00
	240.625,00
	34.375,00











	COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO
	RESULTADO
ORÇAMENTO
	
	 
	 

	FASE  E  ITEM
	VALOR ESTIPULADO
	VALOR
CONTRATADO
	01/2016
	03/2016
	07/2016
	
	
	TOTAL EXECUTADO
	SALDO A EXECUTAR

	FASE 1 – Mobilização e Levantamento de informações
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	A - Mobilização equipe técnica e elaboração do Plano de Trabalho
	15.200,00
	13.750,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	B - Identificação análise prévia
	15.200,00
	13.750,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	C - Pesquisa e levantamento
	91.200,00
	82.500,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	D – Consulta Pública
	7.600,00
	6.875,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	FASE 2 – Diagnóstico e Prognóstico
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	A – Diagnóstico
	11.400,00
	10.312,50
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	B – Prognóstico
	11.400,00
	10.312,50
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	C – Audiência de Apresentação do diagnóstico
	7.600,00
	6.875,00
	-
	-
	-
	0,00
	-
	0,00
	0,00

	FASE 3 – Elaboração de Propostas
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	A - Concepção de propostas
	45.600,00
	41.250,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	B - Análise de propostas
	15.200,00
	13.750,00
	-
	-
	-
	-
	-
	0,00
	0,00

	C - Audiência Pública
	7.600,00
	6.875,00
	-
	-
	6.875,00
	-
	-
	6.875,00
	0,00

	D – Detalhamento das propostas
	45.600,00
	41.250,00
	0,00
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	FASE 4 – Elaboração da Minuta de Lei
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	A.1 - Minuta da Lei PMUR
	11.400,00
	10.312,50
	4.125,00
	6.187,50
	-
	-
	-
	10.312,50
	0,00

	A.2 - Relatório do PMUR
	11.400,00
	10.312,50
	-
	-
	10.312,50
	-
	-
	10.312,50
	0,00

	A.3 - Minuta  termo convênio
	7.600,00
	6.875,00
	-
	-
	6.875,00
	-
	-
	6.875,00
	0,00

	TOTAIS
	304.000,00
	275.000,00
	4.125,00
	6.187,50
	24.062,50
	0,00
	[bookmark: _GoBack]0,00
	275.000,00
	0,00



ITAJAI/SC, em 19 de Julho de 2016.



	CELIO JOSE BERNARDINO
	JEAN CARLOS COELHO

	Secretário Executivo da AMFRI
	CONTADOR CRC/010.894/O-1



                                                               
